| 공 급 자 | 번호 | 010-6551-3593 |
| --- | --- | --- |
|  | 팀 명 | 쓰리더블유 |
|  | 담당자명 | 노성준 |

한국금거래소매입홈페이지견적서

E-mail : contact@3w.ai.kr

노성준 | 기획팀 | PM | 010-6551-3593

2026년 05 월 27 일 수요일

한국금거래소 담당자님

아래와 같이 견적합니다

견적가 : 금 삼천만원정 (30,000,000₩) [부가세 별도]

| 구분 | 내용 | 금 액 |
| --- | --- | --- |
| 기획·디자인 | 기획 / UI·UX 디자인 - 벤치마킹(금니마켓 gngn.kr) 분석 및 차별화 전략 수립 - 사용자 여정(고객/사업자) 정의 및 IA 설계 - 매입 신청 프로세스(접수-감정-입금완료) 플로우 설계 - 메인/매입신청/시세/마이페이지 등 핵심 화면 디자인 - PC·태블릿·모바일 반응형 디자인 시안 - 브랜드 컬러/타이포/UI 컴포넌트 정립 | 6,000,000원 |
| 프론트엔드 | 프론트엔드 개발 - 반응형 퍼블리싱 (PC / 태블릿 / 모바일) - 실시간 시세 표시 및 시세 그래프 컴포넌트(Chart 라이브러리) - 자동 견적 계산기 모듈 (중량 입력 → 예상 매입가 즉시 산출) - 매입 신청 폼 (사진 다중 업로드, 중량/품목 입력) - 진행 단계 트래킹 UI (접수 → 감정 → 입금완료) - 회원가입/로그인, 마이페이지 매입내역 조회 화면 | 7,000,000원 |
| 백엔드·DB | 백엔드 · DB · API 개발 - DB 스키마 설계 (회원/사업자/매입신청/감정/시세/거래내역) - REST API 개발 (인증, 신청, 시세, 견적, 내역) - 개인/사업자(치과 등) 회원 이원화 관리 - 매입 신청 상태 머신 (접수→감정→입금완료) - 이미지 업로드/저장 (안전한 첨부파일 처리) - 개인정보 암호화(AES) 및 거래 데이터 보호 로직 | 8,000,000원 |
| 시세연동 | 실시간 시세 연동 모듈 - 외부 금 시세 API 연동 (또는 관리자 수동 입력 병행) - 일일/시간별 시세 자동 수집 스케줄러 - 시세 이력 저장 및 그래프 데이터 가공 - 관리자 수동 보정(가산/감산) 기능 - 품목별(24K/18K/14K 등) 단가 자동 계산 로직 | 4,000,000원 |
| 관리자 | 관리자 페이지 · 통계 · 알림 - 전체 매입 현황 대시보드 및 통계 (일/월/품목별) - 매입 신청 관리 및 감정 결과 입력 화면 - 회원/사업자 관리 및 게시판(공지/FAQ) 관리 - 알림톡(카카오) / SMS 발송 시스템 연동 - 단계 전환 시 자동 알림 발송 (접수/감정완료/입금완료) - 엑셀 다운로드 (매입내역, 정산내역) | 5,000,000원 |
| 서버·보안 | 서버 · 인프라 · 보안 - 운영 서버 환경 구성(웹/DB 분리, 백업) - 도메인 연결 및 DNS 설정 - SSL 인증서 적용(HTTPS 강제) - 관리자 IP/2FA 접근 제어 설정 - 개인정보 암호화 저장 및 접근 로그 - 배포 자동화 및 운영 환경 점검 | 별도 협의 (호스팅 사에 따름) |

| 기타 etc | 개발기간 | 영업일 기준 75일 이내(검수 포함) |
| --- | --- | --- |

| 견 적 가 (부가세 별도) | 30,000,000원정 |
| --- | --- |
| 총견적액 | 30,000,000원정 |

* 본 견적서는 매뉴얼 및 납품문서제작관련 비용은 별도이며, 요청시 비용이 발생됨을 원칙으로 합니다.

＊계약서 및 견적서에 명시되지 않은 추가사항이나 내용은 별도의 추가계약서와 견적서를 작성함을 원칙으로 합니다.

프로젝트 제안서

1. 프로젝트 개요

•  프로젝트명 : 한국금거래소 매입 홈페이지 구축 및 관리 시스템 개발

•  발 주 처    : 한국금거래소

•  수 행 사    : 쓰리더블유 (https://3w.ai.kr)

•  벤치마킹    : 금니마켓 (https://gngn.kr)

•  주요 타겟  : 일반 고객(B2C) · 기업/치과 파트너(B2B)

2. 제안 방향

쓰리더블유는 ‘신뢰할 수 있는 귀금속 매입 경험’을 핵심 가치로 삼아,

고객이 시세를 한눈에 확인하고, 클릭 몇 번으로 매입 신청까지 완료할 수 있는 매끄러운 플로우를 설계합니다.

관리자에게는 데이터 기반의 운영 의사결정을 지원하는 통계·자동화 도구를 제공합니다.

3. 핵심 구현 포인트

①  실시간 시세 연동 — 외부 API + 관리자 수동 보정 이원화 구조로 안정성과 유연성 확보

②  자동 견적 계산기 — 중량 입력 시 당일 시세 기준 예상 매입가 즉시 산출, 품목별 단가 적용

③  매입/감정 신청 — 사진 다중 업로드, 단계별 상태(접수→감정→입금완료) 실시간 트래킹

④  회원 이원화 — 개인 회원과 사업자(치과 등) 회원을 구분 관리, 사업자 전용 정산 화면 제공

⑤  알림 자동화 — 카카오 알림톡/SMS 연동으로 단계 전환 시 자동 발송, 고객 안심 강화

⑥  보안 — SSL 적용, 개인정보 암호화 저장, 관리자 2FA로 금전 거래 데이터 보호

4. 기술 스택 (제안)

•  Frontend  : Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS

•  Backend   : Node.js (NestJS) 또는 Spring Boot · REST API

•  Database  : MariaDB / MySQL · Redis(시세 캐시)

•  Infra     : AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront) · HTTPS · 일일 백업

•  연동      : 금 시세 API · 카카오 알림톡 · SMS 게이트웨이

5. 일정 (영업일 기준 75일)

•  W1~W2    기획·요구사항 정의 · IA·플로우 설계

•  W3~W4    UI/UX 디자인 시안 및 확정

•  W5~W10  프론트엔드 / 백엔드 / 시세 연동 · 관리자 병행 개발

•  W11~W13  통합 QA · 보안 점검 · 알림톡 연동 테스트

•  W14~W15  운영 환경 배포 · 안정화 · 인수인계

6. 투입 인력 구성

•  PM/기획     1명  (전체 일정·요구사항 관리, 발주처 커뮤니케이션)

•  UI/UX 디자이너  1명  (반응형 디자인 시안 · UI 컴포넌트)

•  프론트엔드  1명  (Next.js 기반 화면 구현 · 시세 그래프 · 견적기)

•  백엔드        1명  (API · DB · 시세 연동 · 알림 자동화)

•  QA / 인프라  1명  (테스트 · 배포 · 보안 점검)

7. 견적 요약

•  총 견적 금액 : 30,000,000원 (부가세 별도)

•  결제 조건     : 계약금 30% / 중도금 40% / 잔금 30% (검수 후)

•  유효 기간     : 견적일로부터 30일

•  유지보수    : 오픈 후 1개월 무상 하자보수 / 이후 별도 계약

감사합니다.

쓰리더블유 드림